## Plano de Ação Anual
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Concluída
| Concluídas | 0% | 0 | [6 empty] | Atrasada
| Atrasadas | 0% | 0 | [6 empty] | Reprogramada
| Reprogramadas | 100% | 32 | [6 empty] | Em Andamento | ,
| Em Andamento | 0% | 0 | [6 empty] | Em Risco
| Em Risco | 0% | 0 | [6 empty] | Anulada
| Anuladas | 0% | 0
| Total de Etapas |  | 32
15 | PROJETO |  | AÇÂO | RESPONSAVEL | META | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | STATUS | LOCALIZADOR/OBSERVAÇOES
| OBJETIVO ESTRATEGICO 1 = PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA: ATENDIMENTO
| Atendimento Humanizado, Célere e Acolhedor ao Segurado da BELÉMPREV. |  | Melhoria na usabilidade do aplicativo “Meu RPPS” | NUTI / DHONY VALE | Nova versão do MEU RPPS disponibilizada, contemplando novas funcionalidades de interação com o usuário até dez/2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| Projeto “Tamo Junto por Nossa Gente” |  | Implementação do Programa de Avaliação de Serviços pelo Segurado da BELÉMPREV. | Em construção | 100% dos setores de atendimento implementados até dez/2024 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  | Unificação de canais de atendimento e informações | NUTI / DHONY VALE | Integração do módulo de avaliação em 100 % dos serviços até jun/2024 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| Projeto “Tamo Junto por Nossa Gente” |  |  | NUTI / DHONY VALE | 100% dos canais integrados e com suas operações sendo realizadas pelo Portal de Atendimento até dez/2024 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 2= FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA: ADMINISTRATIVO
|  |  | Criação de parcerias com os demais Órgãos da Prefeitura de Belém para realização de projetos e atividades voltadas à Mulher, ao Meio Ambiente e à Saúde do Trabalhador. | PRESIDÊNCIA |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada
| OBJETIVO ESTRATEGICO 3= PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA NA APOSENTADORIA | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA: ATENDIMENTO
Reprogramada
| Projeto “Educação Previdenciária na Prefeitura de Belém” |  | Promover a disseminação das informações para os segurados ativos sobre a Governança Corporativa da BELÉMPREV por meio do Subprojeto “A Previdência é Nossa” | Gisele / Grupo de Trabalho Criado | Alcançar 100% das Secretarias e Autarquias da PMB até dez/2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  | Instituição do Subprojeto “Cidadania e Qualidade de Vida na Aposentadoria” | Gisele / SPS | Alcançar 200 segurados inativos até dez/2024 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  | Instituição do Subprojeto “Sala de Espera” | Gisele / SPS | Alcançar 4.480 segurados inativos por ano até dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 4= APRIMORAR A LOGISTICA DE FLUXOS ADMINISTRATIVOS DE FORMA EFICIENTE E EFETIVA | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:ADMINISTRATIVO
|  |  | Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação da BELÉMPREV | NUSP / MÁRVYN VALENTE & MOSAICO ASSESSORIA | Mapear as atividades das áreas de atuação definidas no manual do Pró-Gestão/RPPS de 0 para 8 até dezembro de 2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  | Manualizar as Atividades das Áreas de Atuação da BELÉMPREV | NUSP / MÁRVYN VALENTE & MOSAICO ASSESSORIA | Manualizar as atividades das áreas de atuação definidas no manual do Pró-Gestão/RPPS de 0 para 8 até dezembro de 2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 5= DIMINUIR O APORTE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL DO PLANO FINANCEIRO | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:ARRECADAÇÃO
|  |  | Aumentar a arrecadação do Fundo Financeiro | Presidência e Conselho Previdenciário | Aumento da alíquota patronal de 14% para 17% até dez/2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 6= REALIZAR O ACOMPANHMENTO E ATUAÇAO ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE BENEFICIOS E DE CONTRATAÇAO | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:JURICICA
|  |  | Definição dos fluxos e competências atinentes a PROJUR | VALÉRIA FIDELLIS (PROJUR) | Mapeamento e manualização interna do fluxo e procedimento dos processos de benefícios e de contratação | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 7= OTIMIZAR A COMPENSASAO PREVIDENCIARIA | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
|  |  | Aumentar o Fluxo de Entrada da Compensação Previdenciária | MÁRVYN VALENTE / COMISSÃO COMPREV | Analisar 100% dos processos de compensação previdenciária que estão na situação “em exigência” e “novos requerimentos” recebidos até junho/2022 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
[5 empty] | Contratação de empresa especializada em Compensação Previdenciária para prestação de serviços de assessoria para digitalização, registro e organização dos benefícios concedidos até dezembro de 2020. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 8= GERIR A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, AUMENTANDO A SUA RENTABILIDADE | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:INVESTIMENTO
|  |  | Observância às diretrizes da política de investimentos | FERNANDO DOURADO (CFC) e ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS | Garantir o cumprimento das diretrizes previstas na Política de Investimentos da BELÉMPREV | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | BELÉMPREV
| OBJETIVO ESTRATEGICO 9= APRIMORAR OS MECANISMOS DE GESTAO DE PESSOAS | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:ADMINISTRATIVO
|  |  | Instituir nas Coordenadorias o programa de gestão de resultados | CGP / Lígia | Criar indicadores de resultado para as 6 Coordenadorias da BELÉMPREV até dez/2024 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  |  | CGP / Lígia | Capacitar os servidores da BELÉMPREV em conhecimentos básicos sobre o RPPS até dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  |  | CGP / Lígia | Capacitar os 6 servidores do COMINVEST da BELÉMPREV em conhecimentos na área de investimentos até dez/2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada
|  |  |  | CGP / Lígia | Capacitar 60% do quadro de servidores da BELÉMPREV em atendimento humanizado até dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada
| OBJETIVO ESTRATEGICO 10= FORTALECER OS CONTROLES INTERNOS E A PREVENÇAO À FRAUDES | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:ADMINISTRATIVO
|  |  | Implementação do Plano Contínuo de Combate a Fraudes | USCI / ANDREI MATOS | Aplicação de dois projetos pilotos para a implementação do Plano Contínuo de Combate a Fraudes na concessão de benefícios até dez/23 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 11= AUMENTAR O PATRIMONIO LIQUIDO FINANCEIRO DO IPMB | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:ATUARIAL
|  |  | Implantar o plano de arrecadação líquido-financeiro da BELÉMPREV com a meta de 1 bilhão de Reais | Fernando Dourado (CFC) | Aumentar a meta de arrecadação para R$125.000.000,00 anual até dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
[5 empty] | Aumentar o patrimônio líquido financeiro da BELÉMPREV para R$ 1 bilhão de reais | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 12= CELERIDADE NA TOMADA DE DECISAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CONCESSAO DE BENEFICIOS | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:BENEFICIOS
|  |  | Aumento do número de processos analisados de aposentadorias voluntárias | CAPE (ALEXANDRE) & PROJUR (VALÉRIA FIDÉLIS) | Aumentar de 30 para 60 processos de aposentadoria analisados. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  | Reduzir o tempo de tramitação das pensões por morte | CAPE (ALEXANDRE) / PROJUR (VALÉRIA FIDÉLIS) | Reduzir o tempo de tramitação do processo de pensão por morte de 120 dias para 70 dias | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  | Reduzir o Tempo Médio de Espera da Perícia Médica Agendada | CMP / RENATA ATHAYDE | Reduzir o Tempo Médio de Espera da Perícia Médica Agendada de 60 para 30 até dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 13= APRIMORAR A GESTAO DA INFORMAÇAO | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|  |  | Implementação de procedimentos de segurança da informação | PRESIDÊNCIA (EDNA) / NUTI (DHONY)/ CGP (LÍGIA) / CMP (ARNOLD) | Implementar a Política de Segurança da Informação em 100% até dezembro de 2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
| OBJETIVO ESTRATEGICO 14= FORTALECER E DESEMVOLVER O QUADRO DE PESSOAL | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:ADMINISTRATIVO
|  |  | Recompor o quadro de servidores da BELÉMPREV | CPG / Lígia | Realizar Concurso Público Para Preenchimento De 64 Vagas Disponíveis Para Ocupação Até Dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal | 0
| OBJETIVO ESTRATEGICO 15= MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DO IPMB | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|  |  | Implantação do plano de modernização do Parque tecnológico da BELÉMPREV | Dhony (NUTI) e Arnold (CMP) | 100% do parque tecnológico modernizado até dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  | Contratação de produtos e serviços de Tecnologia da Informação | Dhony (NUTI) e Arnold (CMP) | 100% dos serviços comuns contratados até dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal
|  |  | Integrar sistemas da PMB e TCM com o SISPREV | Dhony (NUTI) | 100% dos sistemas integrados até dez/2025 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada
| OBJETIVO ESTRATEGICO 16= ADEQUAR A INFRAESTRUTURA FISICA | [7 empty] | ÁREA ESTRATÉGICA:ADMINISTRATIVO
|  |  | Reforma e ampliação da rede de infraestrutura física operacional da BELÉMPREV | CMP / Arnold | Reformar em 100% da estrutura predial da BELÉMPREV até dez/2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Reprogramada | Abrangência Municipal

## Plan1
Atuarial
Financeiro
Investimentos
Contábil
Contábil | Finalizar o termo de referência da licitação do Sistema |  | 2020-03-31
| Alimentar o sistema com dados de 2019 | 2020-07-01 | 2020-09-30
| Alimentar o sistema com o máximo possível de dados de 2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31
Investimentos
Contratar assessoria de monitoramentos periódicos dos prestadores de serviço, conforme § 1º, do Art. 18, da Resolução 3922/2010
Finalizar o termo de referência da licitação do Sistema |  |  | 2020-03-31
Implementar o serviço contratado de monitoramento |  |  | 2020-07-31
Publicar a nomeação do Economista |  |  | 2020-03-31
Contratar empresa de capacitação sobre mercado de capitais e sistema financeiro |  |  | 2020-02-28
Financeiro | Incrementar controle de contribuições de servidores cedidos, afastados e licenciados | Definir uma periodicidade de cobrança da Prefeitura acerca das contribuições dos cedidos | 31/12/2019 - Na próxima reunião com a Diretoria Executiva, o Francisco levará este assunto para decisão. Com isso, esta ação está reprogramada para prosseguimento em 2020.
Contábil | Implantar o Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) no IPRESB | Desdobrar ações para implantação do SICSP no IPRESB em 2019 | 28/01/2020 - Devido ao volume de atividades, não foi possível minutar o termo de referência em 2019. Entretanto, esta atividade seguirá sendo desenvolvida em 2020. 26/11/2019 - O Francisco considera que o evento em que participou em Serra Negra, em 2019, trouxe-lhe ferramentas para auxiliar no planejamento da implantação do SICSP no IPRESB, sendo que acredita que em 2019 ainda conseguirá planejar essa implantação para 2020.

## Plan2 (hidden)
Recursos humanos
Arquivo
Compras
Patrimônio
TI
Nomear o administrador

## Plan3 (hidden)
Atendimento
Benefícios | Calendário da Sueli.
Compensação previdenciária
Atendimento | Implantação do sistema de senhas. Já há um processo de compra do sistema.
Atendimento | Compra de um modem para permitir a continuação do recadastramento (Compra está com o Daniel). Previsão de recadastramento de 100% dos ativos até 31/12/2020.
Compensação previdenciária | Executar procedimentos de compensação previdenciária | Solicitar compensações de aposentadorias e pensões dos benefícios homologados de 2017 e 2018 | Reprogramada | 18/2/20 - ação reprogramada para 2020. Novo prazo 31/12/2020, para os benefícios de 2018 homologados pelo Tribunal de Contas.
Compensação previdenciária |  | Capacitar novos servidores para solicitação e acompanhamento dos requerimentos | Em Andamento | 18/2/20 - Ação reprogramada para 2020. 31/07/2020. 26/11/2019 - Com o término do pagamento de benefícios temporários, haverá mais tempo para que os novos servidores aprendam esta outras tarefas novas. 31/05/2019 - Em andamento. 27/09/2019 - Em andamento.